## Лист1
ТЕСТОВЫЙ СЦЕНАРИЙ (TEST SCENARIO)
Проект: Веб-сайт интернет-магазина "ДВЕРИ от А до Я" (abcdveri.ru)
Основание: Тест-план версия 1.1 от 01.12.2025
Автор: Скрипай Татьяна Игоревна (руководитель тестирования)
1. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
Этап | Период | Ответственный | Цель
1. Подготовка | 01.12-03.12.25 | Вся команда | Настройка окружения, доступов, изучение модулей
2. Основное тестирование | 04.12-16.12 .25 | Каждый по своим модулям | Выполнение чек-листов, документирование дефектов
3. Интеграционная проверка | 17.12.25 | Скрипай Т.И. | Проверка связей между модулями
5. Итоговый отчёт | 18.12.25 | Кочнева О.В./Скрипай Т.И. | Анализ результатов, формирование отчёта
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КОМАНДЕ
Ответственный | Модуль | Основные сценарии | Ожидаемый результат | Статус (из чек-листа)
Скрипай Татьяна Игоревна (руководитель, старший тестировщик) | Шапка (Header) | • Проверка логотипа | Все элементы кликабельны, поиск работает | ✅ 85% Pass (есть BUG-001,002,005)
• Работа поиска
• Виджет корзины
• Обратный звонок
| Основное меню | • Проверка всех пунктов | Меню работает на всех страницах | ✅ 100% Pass
• Выпадающие меню
• Навигация по категориям
| Оформление заказа | • Гость | Возможность пройти весь процесс | ❌ BLOCKED (BR-03, BR-04)
• Авторизованный
• Валидация полей
| Авторизация/Регистрация | • Регистрация | Создание и вход в аккаунт | ❌ BLOCKED (BUG-004)
• Вход
• Восстановление пароля
| Автоматизация | • Регистрация | Скрипты работают, отчёт Allure | ✅ 100% Pass
• Корзина
• Оформление заказа
Кочнева Ольга Вячеславовна (тестировщик)
| Модуль | Основные сценарии | Ожидаемый результат | Статус (из чек-листа)
| Контент (главная) | • Карусели баннеров | Контент загружен, функционал работает | ✅ 90% Pass (есть баги в карусели)
• Блок "Хиты продаж"
• Карусели товаров
• Форма подписки
| Страница товара | • Изображения, цена | Полная информация о товаре | ✅ 85% Pass (есть UI-проблемы)
• Кнопки действий
• Вкладки (описание, отзывы)
• Хлебные крошки
| Адаптивность контента | • Проверка на мобильных разрешениях | Корректное отображение на всех устройствах | ✅ 100% Pass
• Кросс-браузерность
Дерягин Евгений Владимирович (тестировщик)
| Модуль | Основные сценарии | Ожидаемый результат | Статус (из чек-листа)
| Левая панель (Sidebar) | • Фильтры товаров | Фильтрация работает, категории кликабельны | ⚠️ Требует заполнения чек-листа
• Категории
• Блоки "Акции", "Хиты"
| Подвал (Footer) | • Ссылки в разделах | Все ссылки рабочие, контакты актуальны | ⚠️ Требует заполнения чек-листа
• Контактные данные
• Соцсети, копирайт
| Нагрузочное тестирование | • Главная страница | Отчёт JMeter, анализ производительности | ⏳ Запланировано
• Каталог товаров
3. КРИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (БЛОКЕРЫ)
Код | Описание | Модуль | Влияние | Статус
BR-03 | "Доставка по данному адресу невозможна" | Оформление заказа | Блокирует весь процесс покупки | ❌ Не исправляется
BUG-004/BR-04 | Ошибка 500 при регистрации | Авторизация | Невозможно создать аккаунт | ❌ Не исправляется
BUG-001 | Поиск не находит товары по общим словам | Поиск | Ухудшает пользовательский опыт | ⚠️ Документирован
BUG-002 | Номер телефона не кликабелен | Шапка | Плохой UX на мобильных | ⚠️ Документирован
4. ПРОЦЕСС ТЕСТИРОВАНИЯ
4.1 Ежедневный процесс:
Утренний стендап (10:00) — обсуждение плана на день
Работа по модулям — выполнение чек-листов
Фиксация дефектов — Redmine (обязательно: скриншот, шаги воспроизведения)
Ежедневный отчёт — заполнение прогресса в TestRail
Вечерний созвон (17:00) — обсуждение результатов, проблем
4.2 Правила документирования:
Все найденные дефекты — в Redmine
Результаты тестов — в TestRail (Pass/Fail/Blocked/Skipped)
Скриншоты — в папку проекта + прикреплять к багам
Сложные кейсы — записывать видео
5. КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Критерий | Описание | Ответственный
1. Полнота | Все пункты чек-листов выполнены | Каждый тестировщик
2. Качество баг-репортов | Баги описаны по шаблону, с приоритетом | Каждый тестировщик
3. Интеграция | Проверены связи между модулями | Скрипай Т.И.
4. Адаптивность | Проверено на 3+ разрешениях | Все
5. Документация | Все артефакты сохранены | Скрипай Т.И.
6. КОММУНИКАЦИЯ
Канал | Назначение | Участники
Telegram/WhatsApp | Срочные вопросы, оперативная связь | Вся команда
Google Meet | Ежедневные стендапы, обсуждения | Вся команда
Redmine | Трекинг дефектов | Вся команда
TestRail | Управление тест-кейсами | Вся команда
Google Drive | Хранение документов, скриншотов | Вся команда
Утверждаю:
Руководитель тестирования
_________________________ / Скрипай Татьяна Игоревна /
«___» _______________ 2025 г.